## C3_ガントチャート
|  | ステータス | 名前
R5.6月分 |  | 未着手 | 正木
|  | 作業中 | 鈴木
|  | 要相談 | 清野
|  | 完了 | 北
大森
全員
6月
| カテゴリ | タスク | 担当 | 状況 | 備考 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 要件定義 | 要件定義書作成 | 全員 | 完了 | bar: 木 1 to 金 2; 月 5
| 外部設計 | DB定義書 | 全員 | 完了 | bar: 木 8 to 金 9; 月 12
|  | 画面遷移図 | 全員 | 完了 | bar: 火 6 to 水 7
|  | 画面構成 | 全員 | 完了 | bar: 水 7 to 木 8
|  | 機能一覧 | 全員 | 完了 | bar: 水 7
| 内部設計 | クラス構成図 | 全員 | 未着手 | ※提出しなくても良い | bar: 木 8 to 金 9
|  | クラス設計書 | 全員 | 未着手 | ※提出しなくても良い | bar: 木 8 to 金 9
|  | ファイル構成一覧表 | 全員 | 完了 | ※必ず提出 | bar: 木 8 to 金 9
| 開発 ログイン | ログイン | 大森 | 完了 | bar: 水 14 to 金 16
|  | ログアウト | 大森 | 完了 | bar: 木 15 to 金 16
|  | HTML | 大森 | 完了 | bar: 水 14 to 金 16
|  | CSS | 大森 | 完了
| 開発 ユーザー | 新規登録 | 正木 | 完了 | bar: 水 14 to 金 16
|  | 登録編集 | 正木 | 完了 | bar: 水 14 to 木 15
|  | HTML | 正木 | 完了 | bar: 水 14 to 木 15
|  | CSS | 正木 | 完了 | bar: 水 14 to 木 15
| 開発 メニュー | HTML | 北 | 完了 | bar: 水 14 to 金 16; 月 19 to 金 23; 月 26
|  | CSS | 北 | 完了 | bar: 月 26 to 火 27
| 開発 検索 | HTML | 清野 | 完了 | bar: 金 16
|  | CSS | 清野 | 完了 | bar: 金 16
|  | キーワード検索 | 清野 | 完了 | bar: 金 16
|  | ジャンル別検索 | 清野 | 完了 | bar: 金 16
|  | 並び替え | 清野 | 完了
| 開発 投稿 | HTML | 鈴木 | 完了
|  | CSS | 鈴木 | 完了
|  | ペットの削除 | 鈴木 | 完了
|  | ペットの編集 | 鈴木 | 完了
|  | ペットの投稿 | 鈴木 | 完了
| 開発 図鑑 | 図鑑の登録 | 正木 | 完了 | bar: 金 16
|  | 図鑑の編集 | 鈴木 | 完了
|  | 図鑑の削除 | 鈴木 | 完了
|  | HTML | 鈴木 | 完了 | bar: 水 14
|  | CSS | 正木 | 完了
| 開発 チャット | HTML | 大森 | 完了 | bar: 水 14 to 金 16; 月 19 to 水 21
|  | CSS | 大森 | 完了
|  | 犬用 | 大森 | 完了
|  | 猫用 | 大森 | 完了
|  | 小動物用 | 大森 | 完了
|  | 水生生物 | 大森 | 完了
|  | NGワード設定 | 大森 | 完了
| 開発 | いいね機能 | 大森 | 完了 | bar: 水 21 to 金 23
| テスト | デバッグ等 | 全員 | 完了 | bar: 月 26 to 木 29
| 発表 | 資料作成 | 北 | 作業中 | bar: 火 13 to 水 14; 月 26 to 木 29
|  | 発表 | 北 | 作業中 | bar: 金 30