## Sheet1
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 完成度
| 1 | java | Javaリソース/src/servlet | LoginServlet.java | ログイン用 | 大森 | 100 | 名前
| 2 | java | Javaリソース/src/servlet | LogoutServlet.java | ログアウト用 | 大森 | 100 | 正木
| 3 | java | Javaリソース/src/servlet | MenuServlet.java | メインメニュー用 | 北 | 10 | 鈴木
| 4 | java | Javaリソース/src/servlet | MyAniBookServlet.java | myペット図鑑用 | 鈴木 | 80 | 北
| 5 | java | Javaリソース/src/servlet | MyAniAddServlet.java | myペット登録用 | 正木 | 70 | 清野
| 6 | java | Javaリソース/src/servlet | AniPostServlet.java | ペット投稿用 | 鈴木 | 10 | 大森
| 7 | java | Javaリソース/src/servlet | NewUserServlet.java | ユーザー新規登録用 | 正木 | 100 | 全員
| 8 | java | Javaリソース/src/servlet | CompServlet.java | 完了画面用 | 正木 | 100
| 9 | java | Javaリソース/src/servlet | ChatServlet.java | チャット欄用 | 大森 | 90
| 10 | java | Javaリソース/src/servlet | ChatForward.java | チャットページ遷移用 | 大森 | 90
| 11 | java | Javaリソース/src/servlet | SearchServlet.java | 検索用 | 全員 | 0
| 12 | java | Javaリソース/src/bean | Message.java | データモデル | 大森 | 100
| 12 | java | Javaリソース/src/servlet | UpdateDeleteServlet.java | 更新・削除用 | 清野 | 0
| 13 | java | Javaリソース/src/dao | UsersDAO.java | ユーザーのDAO | 鈴木 | 100
| 14 | java | Javaリソース/src/dao | PictureBooksDAO.java | ペット図鑑のDAO | 全員 | 60
| 15 | java | Javaリソース/src/dao | PetPostsDAO.java | ペット投稿のDAO | 全員 | 0
| 16 | java | Javaリソース/src/dao | FavoritesDAO.java | いいねのDAO | 清野 | 100
| 17 | java | Javaリソース/src/dao | MessagesDAO.java | チャットメッセージのDAO | 大森 | 100
| 18 | java | Javaリソース/src/model | LoginUsers.java | User関連のデータモデル | 大森 | 100
| 19 | java | Javaリソース/src/model | LoginUser.java | User一行分のエンティティモデル | 大森 | 100
| 20 | java | Javaリソース/src/model | Pets.java | Myペット図鑑関連のデータモデル | 鈴木 | 100
| 21 | java | Javaリソース/src/model | Pet.java | ペット投稿のデータモデル | 鈴木 | 0
| 22 | java | Javaリソース/src/model | Result.java | 結果用のデータモデル | 大森 | 未定
| 23 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通のjs | 全員
| 24 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン用のjs | 大森
| 25 | javascript | WebContent/js | logout.js | ログアウト用のjs | 大森
| 26 | javascript | WebContent/js | header.js | ヘッダー用のjs | 清野
| 27 | javascript | WebContent/js | menu.js | メインメニュー用のjs | 北 | 30
| 28 | javascript | WebContent/js | myanibook.js | myペット図鑑用のjs | 鈴木 | 60
| 29 | javascript | WebContent/js | myaniadd.js | myペット登録用のjs | 大森
| 30 | javascript | WebContent/js | anipost.js | ペット投稿用のjs | 鈴木
| 31 | javascript | WebContent/js | newuser.js | ユーザー新規登録用のjs | 正木 | 50
| 32 | javascript | WebContent/js | comp.js | 完了画面用のjs | 正木
| 33 | javascript | WebContent/js | fail.js | 失敗画面用のjs | 正木
| 34 | javascript | WebContent/js | chat.js | チャット欄用のjs | 大森 | 0
| 35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン用のjsp | 大森 | 100
| 36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | header.jsp | ヘッダー用のjsp | 清野 | 90
| 37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menu.jsp | メインメニュー用のjsp | 北 | 80
| 38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | myanibook.jsp | myペット図鑑用のjsp | 鈴木 | 50
| 39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | myaniadd.jsp | myペット登録用のjsp | 正木 | 70 | 音声と写真
| 40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | anipost.jsp | ペット投稿用のjsp | 正木 | 100
| 41 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | newuser.jsp | ユーザー新規登録用のjsp | 正木 | 100
| 42 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | comp.jsp | 完了画面用のjsp | 正木 | 100
| 43 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | chat.jsp | チャット欄用のjsp | 大森 | 90
| 44 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | message.jsp | チャット欄用のjsp | 大森 | 90
| 45 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通のcss | 全員 | 0
| 46 | css | WebContent/css | login.css | ログイン用のcss | 大森 | 0
| 47 | css | WebContent/css | header.css | ヘッダー用のcss | 清野 | 0
| 48 | css | WebContent/css | menu.css | メインメニュー用のcss | 北 | 0
| 49 | css | WebContent/css | myanibook.css | myペット図鑑用のcss | 鈴木 | 0
| 50 | css | WebContent/css | myaniadd.css | myペット図鑑登録用のcss | 大森 | 0
| 51 | css | WebContent/css | anipost.css | ペット投稿用のcss | 鈴木 | 0
| 52 | css | WebContent/css | newuser.css | ユーザー新規登録用のcss | 正木 | 0
| 53 | css | WebContent/css | comp.css | 完了画面用のcss | 正木 | 0
| 54 | css | WebContent/css | chat.css | チャット欄用のcss | 大森 | 0
header.jspをインクルードする方法はこちらを参照してください | https://rainbow-engine.com/jsp-servlet-common-header/
画像の保存先 | ファイルパス | img | WebContent/img